## Sheet1
EDT | Name / Description | Priority | Size estimate (Points) | State | Target iteration | Assig-ned To | Effort estimate left (hours) | Hours worked | Reference material
1.1 | FASE CONCEPTUALIZACION | 1 |  | Finalizado | 1 | Huaripata Chávez, Billy Taica Sanchez, Ruth | 0 | 60 | Misión y Visión de la empresa. Acta de Requerimientos. Plan de Proyecto. Glosario
1.1.1 | (Iteración 1 - C1) | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.1 | Proyecto | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 14
1.1.1.1.1 | Lanzamiento | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.1.3 | Generar vision preliminar del proyecto | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.1.4 | Identificar y valorar riesgos | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.2 | Preparar el entorno para el proyecto | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 8
1.1.1.2.2 | Seleccionar e Instalar las Herramientas a utilizar | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.3 | Evaluar estado empresarial | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 20
1.1.1.3.1 | Evaluar el estado de la Organización | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.3.2 | Identificar los objetivos del negocio | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.4 | Definir los planes del proyecto | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 14
1.1.1.4.1. | Plan del proyecto | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.4.1.1 | Estimar tamaño del proyecto | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.4.1.2 | Desarrollar el Plan de Gestión de Riesgos | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.4.1.3 | Planificar fases e iteraciones | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.4.1.4 | Desarrollar la visión | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.4.1.5 | Desarrollar especificaciones de requerimientos | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.4.1.6 | Revision de requerimientos | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.5 | Desarrollar el modelo de Dominio | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 4
1.1.1.5.1 | Documentar Reglas del negocio | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.2 | FASE ELABORACIÓN |  |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.2.1 | (Iteración 1 - E1) | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.2.1.1 | Desarrollar Casos de Uso Vehiculos | 1 |  | Finalizado | 1 | Huaripata Chávez, Billy Taica Sanchez, Ruth | 0 | 1
1.2.1.2 | Desarrollar Casos de uso Clientes | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 1
1.2.1.3 | Desarrollar casos de uso Estaciones | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 1
1.2.1.4 | Desarrollar casos de uso Horarios | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 1
1.2.1.5 | Desarrollar casos de uso Empleados | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 1
1.2.1.6 | Desarrollar casos de uso Carga | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 1
1.2.1.7 | Desarrollar Modelo de Casos de Uso Vehículos | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 1
1.2.1.8 | Desarrollar Modelo de Casos de Uso Clientes | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 1
1.2.1.9 | Desarrollar Modelo de Casos de Uso Estaciones | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 1
1.2.1.10 | Desarrollar Modelo de Casos de Uso Horarios | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 1
1.2.1.11 | Desarrollar Modelo de Casos de Uso Empleados | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 1
1.2.1.12 | Desarrollar Modelo de Casos de Uso Carga | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 1
1.2.1.13 | Desarrollar Modelo de Casos de Uso | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 1
1.2.1.14 | Programar caso de uso vehiculos | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 5
1.2.1.15 | Programar casos de uso clientes | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 5
1.2.1.16 | Programar casos de uso estaciones | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 5
1.2.1.17 | Programar casos de uso horarios | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 5
1.2.1.18 | Programar casos de uso empleados | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 5
1.2.1.19 | Programar casos de uso carga | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 5
1.2.1.20 | Desarrollar Casos de Uso Ventas | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 1
1.2.1.21 | Desarrollar Casos de Uso Encomiendas | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 1
1.2.1.22 | Desarrollar Modelo de Casos de Uso Ventas | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 1
1.2.1.23 | Desarrollar Modelo de Casos de Uso Encomiendas | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 1
1.2.1.24 | Desarrollar Test-Case Ventas | 2 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 1
1.2.1.25 | Desarrollar Test-Case Encomiendas | 2 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 1
1.2.1.26 | Programar Caso de Uso Ventas | 2 |  | Nuevo | 1 |  | 20
1.2.1.27 | Programar Caso de Uso Encomiendas | 2 |  | Nuevo | 1 |  | 20
1.2.1.28 | Realizar Pruebas Caso de uso Ventas | 1 |  | Nuevo | 1 |  | 2
1.2.1.29 | Realizar Pruebas Caso de uso Encomiendas | 1 |  | Nuevo | 1 |  | 2
1.2.1.30 | Realizar pruebas caso de uso vehiculos | 2 |  | Nuevo | 1 |  | 2
1.2.1.31 | Realizar pruebas caso de uso clientes | 2 |  | Nuevo | 1 |  | 2
1.2.1.32 | Realizar pruebas caso de uso estaciones | 2 |  | Nuevo | 1 |  | 2
1.2.1.33 | Realizar pruebas caso de uso horarios | 2 |  | Nuevo | 1 |  | 2
1.2.1.34 | Realizar pruebas caso de uso carga | 2 |  | Nuevo | 1 |  | 2