## Sheet1
EDT | Name / Description | Priority | Size estimate (Points) | State | Target iteration | Assig-ned To | Effort estimate left (hours) | Hours worked | Reference material
1.1 | FASE CONCEPTUALIZACION | 1 | 5 | Finalizado | 1 | Huaripata Chávez, Billy Taica Sanchez, Ruth | 0 | 60 | Misión y Visión de la empresa. Acta de Requerimientos. Plan de Proyecto. Glosario
1.1.1 | (Iteración 1 - C1) | 1 | 5 | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.1 | Proyecto |  | 1 | Finalizado | 1 |  | 0 | 14
1.1.1.1.1 | Lanzamiento |  |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.1.3 | Generar vision preliminar del proyecto |  |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.1.4 | Identificar y valorar riesgos |  |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.2 | Preparar el entorno para el proyecto |  | 1 | Finalizado | 1 |  | 0 | 8
1.1.1.2.2 | Seleccionar e Instalar las Herramientas a utilizar |  |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.3 | Evaluar estado empresarial |  | 1 | Finalizado | 1 |  | 0 | 20
1.1.1.3.1 | Evaluar el estado de la Organización |  |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.3.2 | Identificar los objetivos del negocio |  |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.4 | Definir los planes del proyecto |  | 1 | Finalizado | 1 |  | 0 | 14
1.1.1.4.1. | Plan del proyecto |  |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.4.1.1 | Estimar tamaño del proyecto |  |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.4.1.2 | Desarrollar el Plan de Gestión de Riesgos |  |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.4.1.3 | Planificar fases e iteraciones |  |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.4.1.4 | Desarrollar la visión |  |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.4.1.5 | Desarrollar especificaciones de requerimientos |  |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.4.1.6 | Revision de requerimientos |  |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.1.1.5 | Desarrollar el modelo de Dominio |  | 1 | Finalizado | 1 |  | 0 | 4
1.1.1.5.1 | Documentar Reglas del negocio |  |  | Finalizado | 1 |  | 0
1.2 | FASE ELABORACIÓN |  | 2 | Finalizado | 1 | Huaripata Chávez, Billy Taica Sanchez, Ruth | 0
1.2.1 | (Iteración 1 - E1) | 1 | 1 | Finalizado | 1 |  | 0
1.2.1.1 | Desarrollar Casos de Uso Ventas | 1 |  | Finalizado | 1 |  | 0 | 1 | Caso de Uso Ventas
1.2.1.2 | Desarrollar Casos de Uso Encomiendas | 1 |  | Finalizado | 1 |  |  | 1 | Caso de Uso Encomiendas
1.2.1.3 | Desarrollar Modelo de Casos de Uso Ventas | 1 |  | Finalizado | 1 |  |  | 1 | Modelo de Caso de uso ventas
1.2.1.4 | Desarrollar Modelo de Casos de Uso Encomiendas | 1 |  | Finalizado | 1 |  |  | 1 | Modelo de caso de uso encomiendas
1.2.1.5 | Desarrollar Test-Case Ventas | 2 |  | Finalizado | 1 |  |  | 1 | Test-Case Ventas
1.2.1.6 | Desarrollar Test-Case Encomiendas | 2 |  | Finalizado | 1 |  |  | 1 | Test-Case Encomiendas
1.2.1.7 | Programar Caso de Uso Ventas | 1 |  | Nuevo | 1 | Huaripata Chávez, Billy Taica Sanchez, Ruth | 20
1.2.1.8 | Programar Caso de Uso Encomiendas | 1 |  | Nuevo | 1 |  | 20
1.2.1.9 | Realizar Pruebas Caso de uso Ventas | 1 |  | Nuevo | 1 | Huaripata Chávez, Billy Taica Sanchez, Ruth | 2
1.2.1.10 | Realizar Pruebas Caso de uso Encomiendas | 1 |  | Nuevo | 1 |  | 2
1.2.1.11 | Crear Build Caso de uso Ventas | 1 |  | Nuevo | 1 | Huaripata Chávez, Billy Taica Sanchez, Ruth | 0.5
1.2.1.12 | Crear Build Caso de uso Encomiendas | 1 |  | Nuevo | 1 |  | 0.5