## Hoja1
Identificación y valoración de activos
FECHA DE IDENTIFICACIÓN | NIVEL | TIPO | ACTIVO | RESPONSABLE | VALORACIÓN CUALITATIVA | VALORACION
2015-10-12 | 3 | Software | Visual Studio 2015 Community | Propietario del ordenador | A | Alto
2015-10-12 | 3 | Software | SQL Server 2012 Express | Propietario del ordenador | A | Alto
2015-10-12 | 3 | Software | Android Studio 1.4 | Propietario del ordenador | A | Alto
2015-10-12 | 3 | Personal | Administrador de Proyecto | Grupo de trabajo del proyecto | A | Alto
2015-10-12 | 3 | Personal | 2 Testers | Grupo de trabajo del proyecto | M | Medio
2015-10-12 | 3 | Personal | 2 Desarrolladores | Grupo de trabajo del proyecto | MA | Muy Alto
2015-10-12 | 4 | Hardware | 2 Laptops | Propietario del ordenador | MA | Muy Alto
2015-10-12 | 2 | Hardware | 2 Celulares con S.O. Android | Propietario del dispositivo | A | Alto
2015-10-12 | 3 | Software | Sistema Operativo Windows 10 Pro | Propietario del ordenador | A | Alto
2015-10-12 | 2 | Servicio | Versionador Git | Grupo de trabajo del proyecto | M | Medio
2015-10-12 | 2 | Servicio | Servicio de Internet | Empresa Telefonica | M | Medio

## Hoja2
Matriz de Riesgos
ACTIVO | AMENAZA | VULNERABILIDAD | Probabilidad de Ocurrencia | IMPACTOS |  |  |  |  | Valor del | Valor del | Aprox
|  |  |  | Técnicos |  |  | Organizacionales |  | Impacto | Riesgo
|  |  |  | Perdida de Confidencialidad | Perdida de Integridad | Perdida de Disponibilidad | Perdidas Económicas | Perdida de Imagen
Visual studio 2012 instalado en las laptops | Errores de configuración | Poco frecuente | 0%-25% | B | M | A | MB | MB | B | 2.2 | 2
Sql server 2008 instalado en las laptops | Errores de configuración | Poco frecuente | 0%-25% | B | M | A | MB | MB | B | 2.2 | 2
Android Studio 1.4 | Errores de configuración | Poco frecuente | 0%-25% | B | M | A | MB | MB | B | 2.2 | 2
Administrador de Proyecto, Testers, Desarrolladores | Indisponibilidad del personal tal como: faltas no justificadas, enfermedad crónica. | Frecuente | 50%-75% | B | MB | A | A | MB | B | 2.4 | 2
| Deficiencia de la organización | Poco frecuente | 0%-25% | B | MA | A | A | MB | M | 2.8 | 3
2 Laptops | Errores de mantenimiento del equipo | Frecuencia normal | 25%-50% | MA | MB | M | A | MB | M | 2.8 | 3
| Robo | Poco frecuente | 0%-25% | MA | MB | MA | MA | MB | M | 3.4 | 3
2 Celulares con S.O. android | Robo | Poco frecuente | 0%-25% | MA | MA | A | MA | MB | MA | 4 | 2
Versionador Git | Errores de configuración | Frecuente | 50%-75% | MB | A | M | MB | MB | M | 2.4 | 2
| Introducción de información incorrecta | Frecuente | 50%-75% | MB | A | M | M | MB | B | 2.4 | 2
Servicio de internet | Desastre naturales tales como terremoto, tormenta eléctrica. | Poco frecuente | 0%-25% | MB | MB | MA | M | M | M | 2.6 | 3
| Avería de origen físico o lógico tales como fallos en los equipos de la estación | Frecuencia normal | 25%-50% | MB | MB | MA | M | M | M | 2.6 | 3

## Hoja3
Plan de tratamiento y mejora
Acciones de Control y/o Mejora Plan de Riesgos
Activo | Amenaza | Vulnerabilidad | Acciones de control y/o mejora | Metas | Fecha de Inicio de la Meta | Fecha de Finalización de la meta | Responsable
Visual estudio 2012 instalado en las laptops | Errores de configuración | Poco frecuente | Elaborar puntos restauración cada vez que se tenga el software bien configurado | Mitigar los retrasos que genera volver a instalar el software | 2015-10-12 | 2015-12-01 | Grupo de trabajo
SQL server 2008 instalado en las laptops | Errores de configuración | Poco frecuente | Elaborar puntos restauración cada vez que se tenga el software bien configurado | Mitigar los retrasos que genera volver a instalar el software | 2015-10-12 | 2015-12-01 | Grupo de trabajo
Android Studio 1,4 | Errores de configuración | Poco frecuente | Elaborar puntos restauración cada vez que se tenga el software bien configurado | Mitigar los retrasos que genera volver a instalar el software | 2015-10-12 | 2015-12-01 | Grupo de trabajo
Administrador de Proyecto, Testers, Desarrolladores | Indisponibilidad del personal tal como: faltas no justificadas, enfermedad crónica. | Frecuente | Reestructurar los tiempos estipulados con el fin de no ver afectado los plazos estipulados | Evitar retrasos en los plazos previstos para el termino del proyecto. | 2015-10-12 | 2015-12-01 | Grupo de trabajo
| Deficiencia de la organización | Poco frecuente | Reestructurar los tiempos estipulados con el fin de no ver afectado los plazos estipulados | Tener siempre la información necesaria(actualizada) para no generar retrasos en los plazos. | 2015-10-12 | 2015-12-01 | Grupo de trabajo
2 Laptops | Errores de mantenimiento del equipo | Frecuencia normal | mantenimiento parcial de equipos | Evitar perder tiempo en la reparación. | 2015-10-12 | 2015-12-01 | Grupo de trabajo
| robo | Poco frecuente | Estipular subidas de versiones periódicas, de tal manera que la perdida de información no será tan grave | Tener siempre la información necesaria(actualizada) para no generar retrasos en los plazos. | 2015-10-12 | 2015-12-01 | Grupo de trabajo
2 Celular con S.O. android | Robo | Poco frecuente | Activar la ubicación por GPS, de tal manera que sea mas complicado perderle el rastro | Contar con el dispositivo a lo largo del proyecto para poder desarrollar las pruebas pertinentes. | 2015-10-12 | 2015-12-01 | Grupo de trabajo
Versionador codeplex | Errores de configuración | Frecuente | Registro de configuraciones | Evitar demoras debido a el doble trabajo que es configurar de nuevo. | 2015-10-12 | 2015-12-01 | Grupo de trabajo
| Introducción de información incorrecta | Frecuente | Verificación de la información antes de versionar | Evitar incongruencias y problemas de configuración entre versiones | 2015-10-12 | 2015-12-01 | Grupo de trabajo
Servicio de internet | Desastre naturales tales como terremoto, tormenta eléctrica. | Poco frecuente | un plan de evacuación y/o plan de acción frente a un desastre natural | Evitar retrasos en los plazos previstos para el termino del proyecto. | 2015-10-12 | 2015-12-01 | Grupo de trabajo
| Avería de origen físico o lógico tales como fallos en los equipos de la estación | Frecuencia normal | Comunicar a la empresa que existe un problema con el servicio. | Evitar retrasos en los plazos previstos para el termino del proyecto. | 2015-10-12 | 2015-12-01 | Grupo de trabajo